## obrazec 3
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2009-2012
Program:
Podatki o projektu oz.programu | [8 empty] | Stanje projekta:
|  | šifra | naziv
Projekt/program: |  | OB000-07-0025 | VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA - 1. FAZA (GRADNJA OBJEKTA)
Skrbnik: |  |  | Petra Žvan
Nosilec/investitor: |  |  | Občina Žirovnica
Nosilni podprogram: |  | 15059001 Programi športa
Uvrstitev |  | Tip |  | Dogodek |  | Datum | Oznaka sklepa o potrditvi ID |  | Dogodek |  | Datum
Vrsta: |  |  |  | Potrditev DIP: |  | avgust 2008 | 411-0005/2008 |  | Uporabno dovoljenje:
|  |  |  | Potrditev PIZ: |  | avgust 2008 | 411-0005/2008 |  | Predaja v uporabo:
|  |  |  | Lokacijska informacija: |  |  |  |  | Priglasitev DP:
|  |  |  | Potrditev IP: |  | april 2009 | 351-0009/2009 |  | Mnenje komisije:
|  |  |  | Gradbeno dovoljenje: |  | 2009-04-17 |  |  | Zaključek programa:
|  |  |  | Začetek del: |  | julij 2009 |  |  | Končni obračun:
|  |  |  | Poročilo o izvajanju: |  |  |  |  | Konec financiranja:
|  |  |  | Novelacija IP: |  | PO POTREBI |  |  | Prenos med osn.sr.:
Teritorialne enote: |  |  |  | Namen in cilj: |  |  | Opis stanja:
Naziv občine |  |  | Delež v % | izgradnja večnamenske športne dvorane |  |  | obstoječi prostori ne ustrezajo normativom in standardom
Občina Žirovnica |  |  | 100 |  |  |  | slabo stanje prostorov
neprimerni spremljajoči prostori
potrebe lokalnega okolja za izvajanje dejavnosti športne rekreacije in treningov otrok in mladine
EUR-tekoče cene
IZDATKI/ VREDNOST | Izhodiščna | Sprejeta | Veljavna |  | Realizacija |  | Plan
| 4089163.81 | 4852998.49 |  | Skupaj | pred 2009 | ocena 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Po 2012
|  |  |  | 2 do 8 (brez 3) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| IZDATKI SKUPAJ |  |  | 3799624.56 | 98735.2 |  | 2840136.63 | 270088.46 | 39378 | 39378 | 511908.27
| VIRI SKUPAJ |  |  | 3799624.56 | 98735.2 |  | 2840136.63 | 270088.46 | 39378 | 39378 | 511908.27
PRORAČUNSKI VIRI | Proračunski viri skupaj |  |  | 633689 |  |  | 200000 | 200000 | 150000 | 83689 | 0
Državni proračun (postavka, naziv proračunske vrstice)
| Ministrstvo za šolstvo in šport - šolska infrastruktura |  |  | 633689 | 4: 200000; 5: 200000; 6: 150000; 7: 83689
OSTALI VIRI | Ostali viri skupaj |  |  | 3165935.56 | 98735.2 | 0 | 2640136.63 | 70088.46 | -110622 | -44311 | 511908.27
| Občinski proračun |  |  | 2916608.56 | 98735.2 |  | 2554109.63 | -6662.54 | -197171 | -44311 | 511908.27
| od tega kredit |  |  | 1200000 | 4: 800000; 5: 400000
Drugi viri:
| Fundacija za šport |  |  | 249327 | 4: 86027; 5: 76751; 6: 86549
| RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primankljaj) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodja projekta: Izidor Jekovec, podžupan |  |  | Opomba:
Kontaktna oseba: Petra Žvan |  |  | Dinamika sofinanciranja MŠŠ je drugačna od dinamike izvajanja gradnje, zato bo občina v času gradnje plačala večji delež, ki ga bo (skladno s predvideno dinamiko) dobila povrnjenega s strani MŠŠ v naslednjih letih. Zato je v letih 2011 in 2012 prikazan na strani občinskega proračuna negativni znesek.
telefon: 04 5809 106
e-pošta:petra.zvan@zirovnica.si
Datum izpolnitve obrazca: 21.4.2009
Note on C24: Izhodiščna vrednost projekta je tista, ki jo v fazi priprave projekta določimo na podlagi strokovnih izhodišč in ocen ter jo pri načrtovanju proračuna povzamemo iz dokumentacije o projektu (DIP oz. PIZ ali IP ter pri znatnih spremembah tudi novelacija IP.
Note on D24: Sprejeta vrednost projekta je tista vrednost projekta, ki jo je proračunski uporabnik načrtoval ob zadnji pripravi proračuna in je bila sprejeta ter potrjena v okviru letnega proračuna v Državnem zboru ali na občinskem svetu.
Note on E24: Veljavna vrednost projekta je ocena vrednosti projekta, ki je na začetku enaka izhodiščni vrednosti, v času izvajanja pa se prilagaja dejansko nastalim izdatkom (veljavna vrednost = že realizirani + še predvideni izdatki do zaključka projekta); osnova za oceno veljavne vrednosti so računovodske evidence o realiziranih plačilih ter poročila vodij projektov, ki spremljajo izvedbo oziroma poročila o izvajanju investicije ter zadnje razpoložljive strokovne ocene za preostale do zaključka projekta.
Note on C37: Naštej, npr. domači partnerji, tuji partnerji, posredni proračunski uporabniki, transfer iz druge občine,..

## inf.terminski plan
Informativni terminski plan priprave in izvedbe - šifra in naziv projekta:
Datum izdelave:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
Potrditev DIP
Predložitev DIP (so)financerjem
Uvrstitev v NRP
Potrditev PIZ
Predložitev PIZ (so)financerjem
Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor
Potrditev IP
Predložitev IP (so)financerjem
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Pridobitev mnenja MF k uvrstitvi projekta v NRP
Sprejem IP
Uskladitev NRP
Pogodba o sofinanciranju
Razpis - izbira izvajalcev
Gradnja
Poročilo o izvajanju investicije
Oprema
Zunanja ureditev
Tehnični pregled
Pridobitev uporabnega dovoljenja
Končni obračun
Prenos med osnovna sredstva
Zaključek financiranja
….
dne:
Izdelal:
telefon, naslov, elektronski naslov:
Note on B2: Navedite posamične aktivnosti, ki so potrebne za pripravo in izvedbo projekta (investicije), vrstice za aktivnosti se po potrebi dodajo - v obrazcu je primer za investicijo z gradnjo
Meseci (vpiši dejanske mesece in leta!)
Aktivnosti