

**PLAN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET**

 **2024 – 2027**

 Leopold Pogačar

##  ŽUPAN

Breznica, 27.oktober 2023

Večje investicije za naslednja leta so zajete v Načrtu razvojnih programov (NRP) od leta 2024 do leta 2027. Te investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini Žirovnica in so s proračunom za leto 2024 vnesene v NRP. Sprejme ga Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni del.

V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih večjih investicij:

* V letu 2023 naj bi DRSI pričel z izvedbo del, zato smo imeli za gradbena dela tudi predvidena sredstva, vendar je predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije zaradi ujme v avgustu 2023 projekt ureditve regionalne ceste zamaknil v leto 2027.
* Občina Žirovnica načrtuje, da se bo v začetku leta 2024 oddala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Obvoznica Vrba, zato predvidevamo, da se bo gradnja obvoznice lahko pričela v drugi polovici leta 2024 in zaključila konec leta 2025.
* v prihodnjih letih se bo urejala meteorna kanalizacija in asfaltirali se bodo dotrajani odseki cest. V letu 2024 so planirane naslednje izvedbe:

|  |
| --- |
| * ureditev nove ponikovalnice poleg že obstoječe v bližini objekta Moste 69a,
* ureditev nove ponikovalnice nasproti objekta Smokuč 31,
* težave s ponikanjem pod parkiriščem na Rodinah - čiščenje z visokotlačno napravo,
* nova ponikovalnica v bližini objekta Rodine 40,
* ureditev linijskih rešetk v bližini objekta Breznica 41a in ureditev obstoječe (zabetonirane) ponikovalnice pri objektu Breznica 12B,
* nepredvidena dela za morebitno dodatno ureditev ponikovalnice,
* podporni zid v bližini objekta Žirovnica 32,
* podporni zid v bližini objekta Zabreznica 35 B,
* asfaltiranje dovozne poti v bližini objekta Rodine 23 B in Rodine C,
* nepredvidena dela za ureditev asfaltnih površin.
 |

* v letu 2025 je predvideno pridobivanje zemljišč za izvedbo pločnika skozi naselje Breg in pričetek gradnje. PZI projekt je bil že izdelan ob gradnji kanalizacije in rekonstrukciji ceste na Bregu.
* v letu 2023 je bila izdelana dokumentacije za izvedbo podhoda pod regionalno cesto Žirovnica – Lesce, ki bo povezovala naselje Žirovnica z Obrtno poslovno cono Žirovnica. Pričakujemo, da bomo z gradnjo pričeli v letu 2025.
* občina Žirovnica načrtuje urediti vstopno točko za obisk Finžgarjeve rojstne hiše in zgraditi novo parkirišče za avtobuse in osebna vozila. v letu 2023 je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Prijavila se je tudi na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah in prejela sredstva. Gradnja se bo izvajala v letu 2024.
* skladno z Načrtom javne razsvetljave v občini Žirovnici poteka zamenjava obstoječih svetilk javne razsvetljave z varčnimi.

|  |
| --- |
|  **OCENA STROŠKOV PO LETIH V €** |
| NRP | INVESTICIJA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| OB000-07-0002 | PLOČNIK IN AP 2. FAZA | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 652.995 |
| OB000-07-0010 | OBVOZNICA VRBA | 1.045.000 | 1.995.000 | 0 | 0 |
| OB192-21-0002 | PLOČNIK BREG | 0 | 133.400 | 181.123 | 0 |
| OB192-22-0002 | PODHOD POD REGIOANLNO CESTO ŽIROVNICA-LESCE | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| OB192-18-0008 | UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| OB192-18-0024 | PARKIRIŠČE DOSLOVČE | 279.402 | 0 | 0 | 0 |
| OB192-23-0014 | SANACIJA CESTE V MOSTAH OB STRUGI ZAVRŠNICE | 76.585 | 0 | 0 | 0 |
| OB192-23-0015 | SANACIJA MOSTU IN OPORNEGA ZIDU OB IN POD LOKALNO CESTO V MOSTAH | 1.559.585 | 0 | 0 | 0 |
| OB192-23-0016 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 111.000 | 140.500 | 37.250 | 36.000 |

|  |
| --- |
| **OPIS PREDVIDENIH DEL PO LETIH** |
| NRP | INVESTICIJA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| OB000-07-0002 | PLOČNIK IN AP 2. FAZA | odkupi zemljišč | ostale ureditve  | ostale ureditve  | pričetek gradnje |
| OB000-07-0010 | OBVOZNICA VRBA | pridobitev gradbenega dovoljenja, začetek gradnje | gradnja | / | / |
| OB192-21-0002 | PLOČNIK BREG | / | odkupi zemljišč in pričetek gradnje | gradnja | / |
| OB192-22-0002 | PODHOD POD REGIONALNO CESTO ŽIROVNICA-LESCE | / | / | pridobitev gradbenega dovoljenja, začetek gradnje | gradnja |
| OB192-18-0008 | UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE | zamenjava svetilk z varčnimi | zamenjava svetilk z varčnimi | zamenjava svetilk z varčnimi | zamenjava svetilk z varčnimi |
| OB192-18-0024 | PARKIRIŠČE DOSLOVČE | gradnja | / | / | / |
| OB192-23-0014 | SANACIJA CESTE V MOSTAH OB STRUGI ZAVRŠNICE | sanacija | / | / | / |
| OB192-23-0015 | SANACIJA MOSTU IN OPORNEGA ZIDU OB IN POD LOKALNO CESTO V MOSTAH | sanacija | / | / | / |
| OB192-23-0016 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | izvedba | ocena | ocena | ocena |